## Upgrade EW;
CURVA S
Date | Real | Plan | Desvío
2024-08-10 | 0% | 0% | 0%
2024-08-17 | 2% | 2% | 0%
2024-08-24 | 3% | 3% | 0%
2024-08-31 | 6% | 9% | 3%
2024-09-07 | 13% | 13% | 0%
2024-09-14 | 18% | 24% | 6%
2024-09-21 | 26% | 29% | 3%
2024-09-28 | 35% | 36% | 1%
2024-10-05 | 39% | 41% | 2%
2024-10-12 | 51% | 53.67% | 5%
2024-10-19 | 64% | 63.67% | -0.3333%
2024-10-26 | 68% | 71.67% | 3.667%
2024-11-02 | 70% | 78% | 8%
2024-11-09 | 72% | 80% | 8%
2024-11-16 | 85% | 86% | 1%
2024-11-23 | 95% | 95% | 0%
2024-11-30 | 99% | 99% | 0%
2024-12-09 |  | 100% | 0%